## Sheet1
GANT CHART
PROJECT TITLE : Free Movies Online
Project Start: |  | 2022-03-01 | [7 empty] | MARCH | [40 empty] | APRIL | [25 empty] | May | [25 empty] | June
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
TASK | ΑSSIGNED TO | PROGRESS | START | END | Τ | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Phases
Διατύπωση Έργου | Γεώργιος Αργυροπουλος | 100% | 1-Mar-22 | END: 20-Μar-22
Project Code | Γεώργιος Αργυροπουλος | 0% | 4-Mai-22 | END: 12-June-22
Use Cases | Γεώργιος Αργυροπουλος | 100% | 20-Μar-22 | END: 5-April-22
Domain Model | Γεώργιος Αργυροπουλος | 100% | 25-Μar-22 | END: 15-Apr-22
Robustness Diagram | Γεώργιος Αργυροπουλος | 100% | 18-Apr-22 | END: 4-Μay-22
Class Diagram | Γεώργιος Αργυροπουλος | 0% | 5-May-22 | END: 1-June-22
Sequense Diagram | Γεώργιος Αργυροπουλος | 0% | 5-May-22 | END: 18-May-22