## Sheet1
PERT Chart Construction
| Activity | Predecessors | Duration
| A | 1 | 20 μέρες
| B | 1 | 3 μήνες
| C | 1 | 17 μέρες
| D | 1 | 10μέρες
| E | 1 | 20 μέρες
| F | ΄ 1 | 7 μέρες
| G | 1 | 7 μέρες
| H | 1 | 14 μέρες
Start
End
Διατύπωση έργου
Α
1,5 ημ
20
21
1/3/2022
20/3/2022
Project Code
B
1,5 μην
3
4
20/3/2022
13/5/2022
Use Cases
C
1 μέρα
17 μέρες
18 μέρες
20/3/2022
5/4/2022
Domain Model
D
30/3/2022
1 μέρες
10 μερες
20/3/2022
Class Diagram
Sequense -Diagram
Robustness diagrams
E
G
F
19/4/2022
1/6/2022
1 μερα
11 μερα
13 μερα
14 μερα
1 μερα
7 μερα
8 μερα
5/5/2022
18/5/2022
4/5/2022
14/4/2022
21 μερα
20μερες
1 μερα